## Slide 1
NETWORK ACCESS LAB IMPLEMENTATION ROADMAP
Zero Trust Network
Access + SSO + NAC
Rencana tahapan membangun lab akses jaringan level enterprise security
dengan tools open-source + Palo Alto PA-3050
Fase 0–6 · Estimasi 10–13 Minggu · PA-3050 · FreeIPA · Keycloak · PacketFence · Authentik · Proxmox

## Slide 2
GAMBARAN BESAR — APA YANG AKAN DIBANGUN?
Lab enterprise security lengkap — user login sekali saja, perangkat dicek otomatis, setiap user hanya melihat aplikasi yang menjadi haknya. Ditenagai Palo Alto PA-3050 sebagai stateful firewall + Authentication Portal.
01
Single Login
Untuk Segalanya
PA-3050 Authentication Portal redirect ke Keycloak via SAML
User login sekali di Keycloak + MFA — untuk jaringan sekaligus semua app
Setelah login, semua app langsung bisa diakses tanpa input ulang
02
NAC — Posture
Check Otomatis
PacketFence cek antivirus di Windows secara otomatis
Perangkat tidak comply diisolasi ke remediation VLAN
PA-3050 enforce firewall policy berdasarkan User-ID dari Keycloak
03
Centralized
Identity
FreeIPA sebagai satu direktori untuk semua user & role
Keycloak query ke FreeIPA — satu sumber kebenaran tunggal
PA-3050 User-ID mapping: firewall policy berbasis username/group
04
Role-Based
App Portal
User A hanya melihat App 1, 2, 3 di portal Authentik
User B hanya melihat App 4, 5
Akses ke app lain ditolak meski tahu URL-nya langsung
PA-3050 dipakai sebagai router + firewall + Authentication Portal — tanpa butuh subscription aktif.

## Slide 3
TOOLS YANG DIGUNAKAN & ALASAN PEMILIHAN
Palo Alto PA-3050
Router + Firewall + Authentication Portal
Hardware NGFW fisik yang sudah tersedia. Subscription mati tapi core PAN-OS tetap bisa: routing, firewall stateful, dan Authentication Portal → SAML ke Keycloak. Tidak butuh subscription untuk fitur ini.
FreeIPA
Identity Store (LDAP + Kerberos)
All-in-one: LDAP + Kerberos + DNS + CA dalam satu paket. Setara Active Directory versi open-source. Sumber kebenaran tunggal untuk semua user, group, dan role yang di-query Keycloak.
Keycloak
IdP Tunggal — Jaringan + SSO + MFA
Satu-satunya pintu autentikasi. PA-3050 Authentication Portal redirect ke Keycloak via SAML. Setelah login + MFA, token SSO berlaku untuk semua aplikasi via Authentik.
PacketFence
NAC + Posture Check Antivirus
Khusus untuk posture check: cek registry Windows apakah antivirus terinstall. Device tidak comply diisolasi ke VLAN. Tetap dibutuhkan karena PA-3050 tanpa lisensi GlobalProtect tidak bisa HIP check.
Authentik
App Portal + RBAC
Portal aplikasi yang tampilkan app sesuai role user. SSO token dari Keycloak memungkinkan user langsung masuk tanpa login ulang. Built-in reverse proxy + SP terhadap Keycloak.
Proxmox VE
Hypervisor — Semua VM Server
Semua VM (FreeIPA, Keycloak, PacketFence, Authentik, App VMs) jalan di Proxmox. PA-3050 adalah hardware fisik terpisah. Linux Bridge di Proxmox menggantikan switch fisik untuk segmentasi VLAN.

## Slide 4
ARSITEKTUR LAB — PA-3050 FISIK + PROXMOX VM
PALO ALTO PA-3050
Hardware Fisik
Routing + Firewall
Inter-VLAN, stateful FW
Authentication Portal
Redirect → Keycloak via SAML
User-ID
User-to-IP mapping post-login
VLAN Enforcement
Isolasi device tidak comply
⚠ Subscription mati — NGFW/IPS/URL filter tidak aktif. Routing + FW + Auth Portal tetap berjalan.
traffic
PROXMOX VE HOST — VM Server
Linux Bridge (vmbr) menggantikan switch fisik
FreeIPA VM
Identity Store (LDAP)
Keycloak VM
IdP Tunggal + MFA
PacketFence VM
NAC + Posture Check
Windows 11 VM
Client endpoint
Authentik VM
App Portal RBAC
App VM 1–2–3
Role A — Apps
App VM 4–5
Role B — Apps
vmbr0/1/2
vSwitch segmentasi
PA-3050 (fisik) sebagai pintu masuk jaringan — semua VM server jalan di Proxmox — tidak perlu switch fisik tambahan

## Slide 5
FLOW AUTENTIKASI — SINGLE LOGIN END-TO-END
1
Konek Jaringan
Windows VM konek ke jaringan. PA-3050 detect traffic dari IP yang belum ter-autentikasi.
2
Redirect ke Keycloak
PA-3050 Authentication Portal intercept traffic HTTP/S → redirect browser ke Keycloak login page via SAML.
3
Login + MFA
User input credential (Keycloak query ke FreeIPA). Challenge MFA/TOTP. Ini satu-satunya login yang user rasakan.
4
SAML Assertion ke PA-800
Keycloak kirim SAML assertion → PA-3050 verifikasi → jaringan terbuka. User-ID mapping aktif di PA-3050.
5
Posture Check (Auto)
PacketFence cek registry Windows di background — apakah antivirus terinstall? Jika tidak → isolasi VLAN via PA-3050.
6
Buka App Portal
Browser buka Authentik portal. Keycloak SSO sesi masih aktif → user langsung masuk tanpa input lagi.
7
Akses App via SSO
Portal tampilkan hanya app sesuai role. Klik app → langsung masuk via SSO token Keycloak. Tidak ada login ke-2.
★ Hanya step 3 yang user rasakan sebagai 'login' — PA-3050 + PacketFence + Keycloak bekerja otomatis di background

## Slide 6
RINGKASAN 7 FASE
0
Persiapan
Environment
~1 mgg
1
FreeIPA
Identity Store
~1–2 mgg
2
Keycloak
IdP + SSO + MFA
~2–3 mgg
3
Authentik
App Portal RBAC
~1–2 mgg
4
PacketFence
NAC + Posture
~2–3 mgg
5
PA-3050
Auth Portal + FW
~1–2 mgg
6
Integrasi
End-to-End
~1 mgg
Total estimasi: 10–13 minggu
✓ Fase 1–3 sudah menghasilkan SSO + RBAC yang bisa didemonstrasikan sebagai tahapan awal
✓ Fase 5 (PA-3050) akan dikerjakan paralel dengan fase 1–3 karena hardware fisik terpisah
✓ PA-3050 seharusnya tidak butuh subscription aktif untuk Authentication Portal + SAML + routing + firewall

## Slide 7
FASE 0
Persiapan
Environment Lab
~1 minggu
TOOLS
Proxmox VE · Rocky Linux 9 · PA-3050 (basic setup) · Windows 11 VM
Tujuan: Proxmox siap dengan 3 vSwitch, semua VM ter-deploy, PA-3050 terhubung ke jaringan lab sebagai gateway.
1
Install Proxmox + rancang topologi
Install Proxmox VE di bare-metal. Buat 3 Linux Bridge: vmbr0 (WAN ke PA-3050), vmbr1 (client), vmbr2 (server). Sketsa IP plan dan VLAN.
2–3 hari
2
Deploy semua VM server
Rocky Linux 9 untuk FreeIPA, Keycloak, PacketFence, Authentik, App VMs. Windows 11 sebagai client. Verifikasi konektivitas.
2–3 hari
3
Setup PA-800 sebagai gateway
Konfigurasi interface PA-3050: WAN (ke internet/lab), LAN (ke vmbr Proxmox). Setup routing dasar dan zona firewall. Pastikan VM bisa akses internet via PA-3050.
2–3 hari

## Slide 8
FASE 1
FreeIPA
Identity Store
~1–2 minggu
TOOLS
FreeIPA · ldapsearch CLI
Tujuan: Satu sumber identitas terpusat. User A & B dibuat dengan group/role berbeda, bisa di-query via LDAP oleh Keycloak.
1
Pelajari konsep LDAP & Kerberos
Pahami struktur DN/OU/CN, perbedaan LDAP vs Kerberos, konsep realm dan ticket. Wajib sebelum install FreeIPA.
3–4 hari
2
Install & konfigurasi FreeIPA
Jalankan ipa-server-install di Rocky Linux. Setup DNS internal, CA, dan domain lab.local. Troubleshoot error yang sering muncul.
3–4 hari
3
Buat user, group & verifikasi LDAP
Buat user_a (group role-a) dan user_b (group role-b). Verifikasi ldapsearch dari VM lain. Ini fondasi dari semua fase berikutnya.
1–2 hari

## Slide 9
FASE 2
Keycloak
IdP Tunggal + MFA
~2–3 minggu
TOOLS
Keycloak (Docker) · SAML 2.0 / OIDC · Google Authenticator
Tujuan: Keycloak jadi satu-satunya pintu autentikasi — untuk PA-3050 Authentication Portal (SAML) sekaligus semua aplikasi (SSO).
1
Pelajari OAuth2, SAML 2.0 & OIDC
Pahami flow authorization code, perbedaan SAML vs OIDC, konsep IdP vs SP. Krusial karena Keycloak akan dipakai PA-3050 (SAML) dan Authentik (OIDC).
4–5 hari
2
Deploy Keycloak + integrasi FreeIPA
Docker Compose di Rocky Linux. Buat realm 'lab', hubungkan ke FreeIPA via User Federation LDAP. Test sync user dan group.
3–4 hari
3
Konfigurasi role mapping, RBAC & MFA
Petakan group FreeIPA ke Keycloak roles. Buat SAML client untuk PA-3050, OIDC client untuk Authentik. Aktifkan TOTP/MFA policy.
3–4 hari

## Slide 10
FASE 3
Authentik
App Portal RBAC
~1–2 minggu
TOOLS
Authentik · Nginx / Gitea / Grafana / Nextcloud
Tujuan: Login via Keycloak → portal muncul dengan app sesuai role. User A: App 1,2,3. User B: App 4,5. SSO tanpa login ulang.
1
Deploy Authentik + 5 target apps
Authentik via Docker Compose. Deploy 5 web app: Nginx, Gitea, Grafana, Portainer, Nextcloud. Tiap app mewakili resource yang berbeda role.
3–4 hari
2
Konfigurasi app sebagai OIDC client
Daftarkan 5 app di Authentik dengan role restriction per app. Authentik sebagai reverse proxy + SP, Keycloak sebagai IdP.
3–4 hari
3
Validasi SSO & RBAC end-to-end
Login Keycloak → portal Authentik → app sesuai role → klik → langsung masuk. Verifikasi user_b tidak bisa akses app role-a.
2–3 hari

## Slide 11
FASE 4
PacketFence
NAC + Posture Check
~2–3 minggu
TOOLS
PacketFence · Windows Registry check · PA-3050 VLAN enforcement
Tujuan: PacketFence cek antivirus di Windows secara otomatis. Device tidak comply diisolasi ke remediation VLAN via PA-3050.
1
Pelajari arsitektur NAC & PacketFence
Pahami pre vs post-admission, VLAN enforcement, posture check agentless via WMI/registry. Baca docs PacketFence sebelum install.
4–5 hari
2
Install PacketFence + posture check
Deploy di VM Rocky Linux (min 4GB RAM). Konfigurasi compliance check: cek registry key antivirus Windows. Test dengan VM tanpa AV.
5–6 hari
3
Integrasi dengan PA-800 untuk enforcement
PacketFence kirim instruksi ke PA-3050 untuk VLAN assignment device tidak comply. Test isolasi: device tanpa AV masuk remediation VLAN.
3–4 hari

## Slide 12
FASE 5
PA-3050
Authentication Portal + FW
~1–2 minggu
TOOLS
PAN-OS Authentication Portal · SAML SP config · User-ID · Security Policy
Tujuan: PA-3050 dikonfigurasi sebagai Authentication Portal yang redirect ke Keycloak via SAML untuk single login jaringan.
1
Pelajari PAN-OS Authentication Portal
Pahami konsep User-ID, Authentication Portal modes (redirect vs web-form), SAML SP configuration di PAN-OS. Baca docs Palo Alto sebelum konfigurasi.
3–4 hari
2
Konfigurasi SAML SP ke Keycloak
Di PAN-OS: buat SAML IdP profile (import metadata Keycloak), buat Authentication Profile, konfigurasi Authentication Policy. Test redirect flow.
4–5 hari
3
Firewall rules + User-ID policy
Buat security policy berbasis username/group dari User-ID. Pastikan hanya user yang sudah autentikasi bisa akses server segment.
2–3 hari

## Slide 13
FASE 6 — INTEGRASI END-TO-END & VALIDASI · ~1 MINGGU
Full flow test
Konek → PA-3050 intercept → redirect Keycloak login+MFA → SAML assertion → jaringan terbuka → posture AV → portal → SSO → masuk app.
Negative testing
Salah password, tidak ada AV (→ isolasi VLAN), role salah (→ app tidak tampil), expired session. Tiap kegagalan harus response yang benar.
Dokumentasi lab
Diagram topologi final termasuk PA-3050 fisik. Catat config PAN-OS, Keycloak SAML, PacketFence posture. Buat runbook untuk replikasi.
Ringkasan Stack & Estimasi
Fase | Komponen | Tool | Durasi
0 — Env | Hypervisor + vSwitch + PA-3050 basic | Proxmox VE + PA-3050 | ~1 mgg
1 — Identity | LDAP / Kerberos | FreeIPA | ~1–2 mgg
2 — IdP/SSO | SAML, OIDC, MFA | Keycloak | ~2–3 mgg
3 — Portal | App RBAC + SSO | Authentik | ~1–2 mgg
4 — NAC | Posture Check AV + VLAN | PacketFence → PA-3050 | ~2–3 mgg
5 — PA-3050 | Auth Portal + SAML + Firewall Policy | PAN-OS Auth Portal → Keycloak | ~1–2 mgg
6 — Integrasi | End-to-end test + docs | Semua komponen | ~1 mgg

## Slide 14
MULAI DARI MANA?
1
Fase 0
Setup Proxmox + vSwitch + PA-3050 sebagai gateway dasar
2
Fase 1–2
Deploy FreeIPA + Keycloak → test SSO + MFA
3
Fase 3
Deploy Authentik → daftarkan 5 app → validasi RBAC per role
4
Fase 4–5
PacketFence posture check + PA-3050 Authentication Portal → SAML → single login
Fase 4–5 adalah kunci single login:
PacketFence posture + PA-3050 Auth Portal + Keycloak SAML bekerja bersama.
PA-3050 tanpa subscription aktif — semua fitur yang dipakai tidak butuh lisensi content.

## Slide 15
DEMO GUIDE — CARA MENDEMOKAN KE KLIEN
Opsi A
Snapshot Revert
Ambil snapshot VM saat kondisi fresh/belum login. Sebelum demo, revert ke snapshot — VM langsung dalam kondisi baru konek. Paling clean untuk demo formal ke klien.
Opsi B
Clear PA-3050 User-ID Session
Dari PA-3050 CLI: clear user-cache ip <IP_client_VM> — Session auth dihapus, VM seolah baru konek. PA-3050 intercept lagi saat buka browser. Paling cepat untuk demo sehari-hari.
Opsi C
Disconnect / Reconnect vNIC
Di Proxmox web UI: detach network interface VM dari vmbr1, lalu attach kembali. VM dapat IP baru dari DHCP → PA-3050 treat sebagai device baru yang belum autentikasi.
★ Rekomendasi: Opsi B sehari-hari + Opsi A untuk demo formal ke klien
FLOW YANG DILIHAT KLIEN
1
Windows VM menyala — belum ada jaringan / session di-clear
2
Jaringan aktif → PA-3050 detect IP baru, belum autentikasi
3
User buka browser → PA-3050 intercept → redirect ke Keycloak
4
User input credential + MFA (TOTP) — satu-satunya login
5
Jaringan terbuka + posture AV check berjalan otomatis
6
Buka Authentik portal → app muncul sesuai role user
7
Klik app → langsung masuk via SSO, tidak ada login lagi
💡 Client VM di lab = PC/laptop fisik user di production. Flow demo identik — hanya medium koneksinya berbeda (virtual vs fisik).